## Feuille1
Tâche
Tableau de planification du projet (20h)
N° | Phase / Tâches | Durée | Résultat attendu | Date
1 | PLANIFICATION | 2h
1.1 | Analyse du cahier des charges | 0h30 | Comprendre ce qui est obligatoire | 2025-11-05
1.2 | Définir objectifs + plan du site (sitemap) | 0h45 | Liste des pages + structure | 2025-11-05
1.3 | Recherche d'inspirations / benchmark | 0h45 | Trouver des idées visuelles | 2025-11-05
2 | CONCEPTION | 4h
2.1 | Définition de la charte graphique (couleurs, fonts) | 1h00 | Choix des couleurs et typographies | 2025-11-10
2.2 | Maquette page d’accueil | 1h00 | Organisation visuelle de la page | 2025-11-10
2.3 | Maquette page contenu principal | 1h00 | Structure + contenu prévu | 2025-11-13
2.4 | Maquette page À propos | 1h00 | Présentation personnelle | 2025-11-13
3 | DÉVELOPPEMENT (HTML / CSS) | 10h
3.1 | Création du repository GitHub + README de base | 0h30 | Projet prêt sur GitHub | 2025-11-17
3.2 | Code page d’accueil (HTML + CSS + animation) | 3h00 | Page fonctionnelle et animée | 17/11 et 19/11
3.3 | Code page contenu principal (HTML + CSS) | 3h30 | Page principale terminée | 19/11 et 20/11
3.4 | Code page À propos (HTML + CSS) | 2h00 | Présentation personnelle mise en page | 2025-11-21
3.5 | Responsive design (PC / tablette / mobile) | 1h00 | Site adaptatif avec media queries | 2025-11-25
4 | ACCESSIBILITÉ + VALIDATION | 2h
4.1 | Vérification accessibilité (WCAG 2.0 AA) | 0h45 | Texte lisible, alt image, ARIA | 2025-11-25
4.2 | Validation W3C HTML + CSS | 0h45 | Aucune erreur sur les tests | 2025-11-26
5 | FINALISATION / DÉPLOIEMENT | 2h
5.1 | Finalisation du README.md (projet + lien + techno) | 1h00 | README complet sur GitHub | 2025-11-28
5.2 | Déploiement sur GitHub Pages + tests | 1h00 | Site en ligne et fonctionnel | 2025-11-28